«ПРИНЯТО»                                                                     «УТВЕРЖДЕНО»
Педагогическим  советом                                                 директор МАОУ «СОШ № 41»г.Перми
МАОУ «СОШ №41»Г.Перми                                           __________________ К. Н. Родионова
Протокол № 1 от 28. 08. 2015                                           Приказ от 31.08.2015 СЭД-41-01-__

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ	
на 2015-2016 учебный год по подготовке  МАОУ « СОШ №41» г.Перми к ГИА

Цели : 1.Обеспечение эффективной и планомерной работы педагогического 
                   коллектива  школы по подготовке к государственной итоговой аттестации.

2. Достижение высоких показателей по итогам ГИА.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ итогов ГИА по математике , русскому языку и предметам по выбору за 2014-2015 учебный год Цель: 1.Анализ разультатов итоговой аттестации; 2.Обозначение цели и задач работы по подготовке к аттестации уч-ся 9 ,11 классов на следующий год; 3.Планирование организационно-методической работы с уч-ся, учителями, родителями; 4.Утверждение плана организационно-методической работы | Август | Родионова К.Н. Кипяткова Т.Б. Руководители МО |
| 2 | Подбор документов, регламентирующих деятельность школы, учителей и учащихся по проведению государственной итоговой аттестации. Цель: - Документально систематизировать этап подготовки к ГИА | В течение учебного года | Кипяткова Т.Б. |
| 3 | Совещание при директоре с повесткой дня «Рассмотрение плана подготовки учащихся 9-х, 11 классов к ГИА» | Сентябрь | Родионова К.Н. |
| 4 | Беседа с учащимися 9-х,11 классов о предстоящем учебном годе, о завершение уровня основного общего и среднего общего образования и возможностях продолжения образования. | Сентябрь | Классные руководители |
| 5 | Создание перечня учебной литературы и дидактических материалов по подготовке к ГИА. Обеспечение учащихся 9,11-х классов необходимыми материалами. | Сентябрь | Учителя – предметники, Классные руководители |
| 6 | Сбор необходимых документов для внесения данных учащихся в РБД | Сентябрь- декабрь | Кипяткова Т.Б. |
| 7 | Внутришкольный мониторинг качества образования ( уровня готовности) учащихся выпускных классов по предметам, входящим в ГИА | Сентябрь Октябрь Декабрь Февраль Апрель | Кипяткова Т.Б. Учителя - предметники |
| 8 | Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов Цель: Отслеживание выбора предметов учащимися | Октябрь | Учителя - предметники |
| 9 | Организация дополнительных занятий для учащихся по основным предметам, выносимым на ГИА, а также по предметам по выбору. Цель: Отслеживание выбора предметов учащимися | В течение учебного года | Учителя - предметники |
| 10 | Участие выпускников 11 класса в проекте ДО « Городские контрольные работы» | Согласно графику ДО | Кипяткова Т.Б. |
| 11 | Участие выпускников 11 класса 2016 года в городском проекте по подготовке обучающихся к ЕГЭ «Выпускник – 2016» | Ноябрь Март | Кипяткова Т.Б. |
| 12 | Оформление информационного стенда и рубрики на школьном сайте «Государственная итоговая аттестация» | Сентябрь, внесение изменений и дополнений в течение учебного года | Кипяткова Т.Б. |
| 13 | Информационно -разъяснительные беседы с учащимися 9, 11-х классов о целях и задачах проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ, об официальных порталах и сайтах по вопросам ГИА | Октябрь-февраль | Классные руководители |
| 14 | Информирование по вопросам подготовки к ГИА: - Знакомство учащихся и законных представителей с нормативными документами по ГИА. - Инструктирование учащихся. - Правила проведения ГИА - Написание заявления на участие в ГИА Цель: Информационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации | Октябрь, по мере изменений | Кипяткова Т.Б. |
| 15 | Заседания МО учителей русского языка и математики с повесткой дня «Подготовка учителей и учащихся 9,11-х классов к ГИА. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности» | Руководители МО учителей русского языка и математики | Осенние каникулы |
| 16 | Работа с классными руководителями 9,11-х классов по проблемам : «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка учащихся к проведению ГИА» | В течение учебного года | Павлова И.И. |
| 17 | Родительское собрание для 9,11-х классов «О проведении итоговой аттестации в 2015 – 2016 уч. году» | Октябрь-Ноябрь, март | Родионова К.Н. Кипяткова Т.Б. |
| 18 | Индивидуальные консультирования учащихся и законных представителей по вопросам организации и проведения ГИА | Сентябрь- май | Педагогический коллектив |
| 19 | Организация работы по формированию умений у выпускников решать задания различного уровня сложности. | Октябрь- май | Учителя -предметники |
| 20 | Проведение промежуточной полугодовой аттестации по русскому языку и математике по форме ЕГЭ и ОГЭ Цель: Отслеживание промежуточных результатов обучения учащихся , их подготовки к итоговой аттестации | Декабрь | Кипяткова Т.Б. |
| 21 | Совещание при директоре по теме «Анализ результатов промежуточной полугодовой аттестации по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ОГЭ. Психологическое сопровождение ГИА» Цель: - Анализ результатов обученности учащихся - Обозначение рекомендаций по улучшению качества образования | Январь | Родионова К.Н. |
| 22 | Психологическое сопровождение при подготовке учащихся 9,11 -х классов к ГИА. Адаптационные классные часы «Как пережить экзамены», практические тренинговые занятия | Январь – май | Психолог Классные руководители |
| 23 | Формирование нормативно – правовой базы для проведения ГИА, повышение методической грамотности педагогического коллектива, инструктирование педагогов, принимающих участие в качестве организаторов в ГИА Цель: 1.Координация действий педагогического коллектива по подготовке к экзаменам 2.Обсуждение на производственных совещаниях, методических советах или ПС новых положений, приказов, методических писем | Февраль, май | Кипяткова Т.Б. |
| 24 | Контроль подготовки учащихся для участия в ГИА. Совещание при директоре. Цель: - Анализ результатов обученности учащихся 9,11-х классов на текущий момент - Прохождение учебного материала и выполнение практической части, динамика результативности достижений обучающихся; - О подготовке к итоговой аттестации | Март | Администрация |
| 25 | Повторное информирование родителей ( законных представителей) обучающихся и учащихся Цель: - Инструктаж по процедуре проведения ГИА - Рассмотрение вопросов о допуске учащихся к ГИА, о причинах удаления с процедуры экзамена или аннулирования результатов, о системе общественного наблюдения | Январь – февраль | Родионова К.Н. Кипяткова Т.Б. |
| 26 | Проведение классных часов и родительских собраний в 9,11-х классах в целях обеспечения учащихся выпускных классов и их родителей инструктивными документами об итоговой аттестации . | Январь – май | Классные руководители |
| 27 | Проведение обучающих занятий и инструктажа по заполнению бланков ГИА с использованием раздаточных материалов | Февраль- май | Классные руководители |
| 28 | Расширенное совещание при директоре « Предварительный допуск обучающихся выпускных 9,11-х классов к ГИА» | Конец апреля | Родионова К.Н. |
| 29 | Уведомление родителей ( законных представителей) о решении заседания «Предварительный допуск обучающихся выпускных 9,11-х классов к ГИА» | Конец апреля | Павлова И.И. |
| 30 | Подготовка расписания ГИА, его размещение на информационном стенде | Май | Кипяткова Т.Б. |
| 31 | Педагогический совет « Допуск обучающихся выпускных 9,11-х классов к ГИА» | Май | Родионова К.Н |
| 32 | Приказ о допуске выпускников 9-х классов к итоговой аттестации | Май | Родионова К.Н. |
| 33 | Индивидуальное информирование и консультирование родителей ( законных представителей) по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА Цель: Методическая, психологическая, социальная помощь учащимся и родителям в период подготовки к экзаменам | В течение учебного года | Педагогический коллектив Администрация |
| 34 | Работа с классными руководителями, учителями-предметниками. Контроль подготовки к ГИА. | В течение года | Администрация |
| 35 | Участие педагогов школы в обучающих семинарах, курсах конференциях, мероприятиях по обучение организаторов проведение ГИА. Повышение квалификации педагогических работников | В течение года | Администрация |